УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного управляющего директора

ООО «Волжские коммунальные системы»

__________________ Е.М. Тимофеева

«______»_________________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству сети канализации  Д160мм от КК-1 на выпуске от административно-бытового здания на территории стадиона «Труд» до  КК-6 на коллекторе Ду 400 мм, по ул. Садовая, Центрального район г.о. Тольятти.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара - БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36240863000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения № 21 от 25.03.2019 г. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Сеть канализации Д160мм от КК-1 на выпуске от административно-бытового здания на территории стадиона «Труд» до КК-6 на коллекторе Ду 400 мм, по ул. Садовая, Центрального район г.о. Тольятти. |
| 4. Источник финансирования | Плата за подключение. |
| 5. Цель и назначение работ | Обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения административно-бытового здания на территории стадиона «Труд», расположенного по адресу: г.о. Тольятти, Центральный район, ул. Садовая. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Диаметр трубопровода определен проектом, шифр: 1-ПР/18-НВК, ООО «Экспертный Центр Кузнецова» и составляют: 1. Сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации PRAGMA DN 160 SN8 по ГОСТ 18599-2001, протяженность трассы – 10 м, глубина заложения – 1,98-2,90 м; футляр стальной Д325х7,0мм, длиной 9м. Метод производства работ – ГНБ (горизонтально-направленное бурение). |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ. | 1. Строительство самотечной сети канализации Д160мм от колодца КК-1 в районе границ отвода земельного участка административно-бытового здания на территории стадиона «Труд» до КК-6: прокладка стального футляра Д325х7,0мм, длиной 9м методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение) с протаскиванием рабочей трубы Д160 PRAGMA. Колодцы КК-1 и КК-6 существующие. 2. Восстановление нарушенного благоустройства. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Производство работ выполняется в соответствии с разработанным и утвержденным проектом, шифр 1-ПР/18-НВК, ООО «Экспертный Центр Кузнецова» 1. Перед началом производства работ подрядчик: - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР; - осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность. 2. Перед началом производства работ методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) Подрядчик выполняет следующие подготовительные работы: - планирование и расчет траектории бурения; - геодезическая разбивка трассы и вынос в натуру точек начала забуривания и выхода бура из грунта; - подготовка стройплощадок для размещения буровой установки, насосно-смесительного узла для приготовления бурового раствора, склада буровых штанг, контейнера хранения для бентонита, полимеров, строительных материалов, бытовых помещений; - монтаж буровой установки в точке начала забуривания с обеспечением предусмотренного конструкцией закрепления для восприятия усилий подачи при бурении и обратной тяги при протягивании трубопровода, а также заземления установки; - контроль исправности и работоспособности локационной системы. 3. Производство работ по монтажу сети канализации методом ГНБ Подрядчик осуществляет поэтапно: - загрузка первой буровой штанги в направляющую раму и ее сборка с буровой головкой; - пилотное бурение и получение информации на мониторе локатора; - контроль положения инструмента под землей; - выход бурового инструмента в заданной проектом точке; - расширение скважины; - сборка (сварка) и подготовка трубопровода ведется одновременно, опережая буровые работы; - протягивание трубопровода; - гидравлические испытания трубопровода на прочность и герметичность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов; - обратная засыпка приямков с послойным уплотнением; - последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района и департаменту дорожного хозяйства и транспорта (при необходимости). |
| 10. Требования к используемому материалу | Перед началом монтажных работ Подрядчик предъявляет Заказчику документы (сертификаты, паспорта, накладные и т.д.) на используемые материалы, соответствующие проектным требованиям, изложенным в проекте, шифр 1-ПР/18-НВК, ООО «Экспертный Центр Кузнецова» или в соответствии с согласованными изменениями. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии: с Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения». |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять с соблюдением требований согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.Проектная документация шифр: 1-ПР/18-НВК, ООО «Экспертный Центр Кузнецова»; 2. Данное техническое задание. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «ГРАНД-Смета». |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции), №430-п/1 от 14.02.2018 г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям | В соответствии с проектом, шифр: 1-ПР/18-НВК. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с проектом, шифр: 1-ПР/18-НВК. Восстановление нарушенного благоустройства производить по существующему рельефу и профилю дорог, покрытий и газонов, согласно требованиям правообладателя земельного участка и администрации Центрального района г.о. Тольятти. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с проектом, шифр: 1-ПР/18-НВК, ООО «Экспертный Центр Кузнецова». Согласование с Заказчиком заменяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции), СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Согласно графику производства работ – 14 календарных дней с момента заключения договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Подрядчик согласовывает проект производства работ (ППР) с Заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и №430-п/1 от 14.02.2018 г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Порядком создания, содержания, охраны, сноса и восстановления зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти, утвержденным решением Думы г.о. Тольятти от 20.01.2016г. №945 (при наличии на территории зеленых насаждений); - проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»); - лицензию на производство работ (документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации); - согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти на закрытие или ограниче ние движения транспорта (в случае необходимости); - разрешение на производство земляных работ, выданное в соответствии с требованиями Постановления г.о. Тольятти №430-п/1 от 14.02.2018г.; - график производства работ. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2. Разрешение на производство земляных работ, выданное администрацией Центрального района г.о.Тольятти - 1 экз. 3. Разрешение на снос зеленых насаждений, выданное в соответствии с Порядком о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории городского округа Тольятти (в случае необходимости) - 1экз. 4. Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Тольятти на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) - 1 экз. 5. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ - 1 экз. 6. ППР - 1 экз. 7. График производства работ - 2 экз. 8. Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз. 9. Справка о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) - 2 экз. 10. Счет - фактура - 1 экз. 11. Акт о приемке законченного строительством объекта (ф. КС-11) - 3 экз. 12. План сетей М1:500 с согласованиями производства земляных работ МБУ «Архитектура и градостроитель ство» («АиГ») и другими организациями в установлен- ном порядке - 1 экз. 13. Исполнительная документация, в т.ч.: 13.1. Исполнительная съемка сети хоз-бытовой канализации Д160 мм (М1:500), профили сети. 13.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на: - устройство приямков, траншеи и основания (уплотнение грунтов); - устройство колодцев; - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз); - монтаж трубопроводов; - испытание самотечного трубопровода на герметичность (пролив); - испытание самотечного трубопровода на прямолиней- ность (зеркало); - обратную засыпку траншеи; - восстановление благоустройства. 13.3. Исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 - 1 экз., в т.ч.: - журнал производства работ по форме РД-11-05-2007; - протокол бурения скважины; - акт приемки трубопровода для протягивания; - исполнительные чертежи планового и продольного профиля трубопровода (М 1:500), проложенного и смонтированного методом ГНБ; - акты скрытых работ на герметичность и прочность участка сети, проложенных методом ГНБ. 13.4. Сертификаты и паспорта на трубы, ж/б изделия, бетон, гидроизоляционные материалы, люки и др. - 1 экз. 13.5. Удостоверение сварщика - 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик выполняет работы согласно требований пунктов данного ТЗ: - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ; - устанавливает ограждения и дорожные знаки за счет собственных средств и своими силами; - в случае нарушения границы отведенной территории под строительство сети оплачивает штраф, выставленный собственником земельных участков; - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организовывает посменное производство работ) ― при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ, СТО и т. д.; - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно требованиям действующих законодательств и установленных норм и правил; - периодически вызывает представителя Заказчика для предъявления выполнения скрытых работ. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник отдела капитального строительства - Шаронова Людмила Владимировна тел.: 8 (8482) 55-13-71 (вн.419), моб. 8-987-819-98-17 |

Разработал:

Заместитель начальника ОКС 	Л.Н. Панасенко

Согласовано:

Начальник ОКС 	Л.В. Шаронова

Главный инженер	Т.К. Прасолов