Приложение № 1 к договору

от "___"____________20___г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка самотечной канализации Д-200мм (керамика) от ул. Тухачевского до ул. Ступиной Центральный район, г. Тольятти.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810303370000032 Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский» БИК: 043601917, К/с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Замена аварийного участка канализационного трубопровода в связи с его выходом из строя (обрушение свода трубы) |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Самотечный канализационный коллектор по ул. Лесная от кв.93 до КК-27 на пересечении ул. Чапаева - ул. Лесная |
| 4. Источник финансирования | Плата за НВОС |
| 5. Цель и назначение работ | Замена ветхого участка канализации с целью снижения статистики отказов и повышения надежности водоотведения абонентов кв.91, 92, 93, 94 Центрального района. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующая сеть канализации: Ду200мм (керамика), протяжённостью –156,0 м, глубина заложения – до 5,0 м, инв.№30466. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком | 1.Подготовка и выдача технического задания; 2.Выдача исходных данных для ремонтных работ; 3.Обеспечение допуска Подрядчика на объект. 4.Установка пневмозаглушающих устройств и осуществление перекачки стоков на период производства СМР. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Перед началом производства работ подрядчик: - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР; - осуществляет подготовительные работы, в т.ч. установку ограждений мест ПЗР и обеспечивает их сохранность. 2. Состав работ, поэтапно: - производство земляных работ с вывозом грунта и строительного мусора; - монтаж трубопровода методом разрушения; - герметизация мест прохода труб через КК; - монтаж колодцев; - проверка смонтированных трубопроводов на герметичность и прямолинейность с участием представителя Заказчика и подписанием соответствующих актов; - обратная засыпка траншей с послойным уплотнением; - последующее восстановление нарушенного благоустройства при производстве земляных работ и сдача его по акту правообладателю земельного участка, администрации Центрального района. 3. Доставка на место производства работ оборудования необходимого для осуществления ремонта методом разрушения и его оснастки (включая погрузо-разгрузочные работы). 4. Монтаж труб методом разрушения. 5. Выполнение работ по укреплению стенок траншеи щитами (в случаях необходимости). 6. Установка временных ограждений площадки мест производства земляных работ, оборудование площадки сигнальными знаками и дорожными знаками (согласно схеме ГИБДД), осуществление контроля сохранности ограждений и знаков до момента их демонтажа (в случаях требований Заказчика). 7. Заделку отверстий в колодцах при проходе труб и ремонт лотков ж/б колодцев предусмотреть быстросохнущими материалами. 8. Обратная засыпка траншей и последующее восстановление благоустройства. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Перед началом монтажных работ Подрядчик предъявляет Заказчику документы (сертификаты, паспорта, накладные и т.д.) на используемые материалы, соответствующие техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии: с СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | 1. СП 32.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»). 2. Другие нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. 2. Фрагмент схемы М1:1000 с указанием участка сети, подлежащей капремонту. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, согласно приказа Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/пр, выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановлению мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | - |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве»), СП 45.1330.2017 (СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»), Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г.(в действующей редакции) и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и №430-п/1 от 14.02.2018 г. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости); - график производства работ. По окончании производства работ, Подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2.Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) — 1 экз. 3. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ – 1 экз. 4. График производства работ — 2 экз. 5. Акт о приемке выполненных работ (или универсальный передаточный документ) – 2 экз. 6. Справка о стоимости выполненных работ – 2 экз. 7. Исполнительная документация, в т.ч.: 7.1 Исполнительная съемка сети канализации (М1:500), профили сети, выполненные МБУ «АиГ» - 1 экз. 7.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на: - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов). - монтаж трубопровода. - монтаж колодцев. - гидроизоляцию мест прохода труб через стенки колодцев (устройство гильз для ПНД). - проверка смонтированного трубопровода на герметичность и прямолинейность. - обратную засыпку траншеи. 7.3. Сертификаты и паспорта на трубу, бетон, ЖБИ, гидроизоляционные материалы и др. - 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ. -выполняет своими силами работы по укреплению стенок траншеи щитами (в случае необходимости). - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организовывает посменное производство работ) — при необходимости. - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т. д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно действующему законодательству и установленных норм и правил. - периодически вызывает представителя заказчика для предъявления выполнения скрытых работ. - обеспечивает сохранность образовавшегося лома черных и цветных металлов на строительной площадке до момента передачи его на склад Заказчика. - выполняет сдачу на склад Заказчика образовавшегося при производстве работ лома черных и цветных металлов. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник цеха сетей ВиВ – Радюхин Андрей Валериевич – тел. 8-987-935-81-59. Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович – тел.79-09-70, доб.300 |

| Подрядчик: наименование От имени Подрядчика ____________________(расшифровка подписи) | Заказчик: ООО «Волжские коммунальные системы» От имени Заказчика _________________(расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| м.п. | м.п. |