## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор ООО "Волжские коммунальные системы"
______________ | [9 empty] | _______________А.Г. Бадьянов
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
ООО "Волжские коммунальные системы"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-065-2021
(локальная смета)
Капитальный ремонт участка самотечной канализации Д-200мм (кер) от ул.Тухачевского до ул.Ступиной (инв.№30466), Центральный район, г.Тольятти
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________2556,672 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________381,971 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1394,5356 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 конструкций |  | 0,02 (25*0,08) / 100 | 88725.24 | 1775 | 794 | 981 | 246 |  | 3.9556 | 1.0039
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 197.78 | 3.9556 | 200.65 | 793.69 | 793.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 50.193 | 1.0039
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 48.488 | 0.9698 | 891.34 | 864.42 |  | 864.42 | 235.25
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1.705 | 0.0341 | 2497.44 | 85.16 |  | 85.16 | 11.1
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 96.976 | 1.9395 | 16.12 | 31.26 |  | 31.26
2 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 конструкций |  | 0,0375 (25*0,15) / 100 | 10230.84 | 384 | 103 | 281 | 50 |  | 0.5453 | 0.1563
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 14.542 | 0.5453 | 188.32 | 102.69 | 102.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.169 | 0.1563
| 1. 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 1.529 | 0.0573 | 873.14 | 50.03 |  | 50.03 | 18.65
| 2. 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1.529 | 0.0573 | 42.01 | 2.41 |  | 2.41
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2.134 | 0.08 | 2497.44 | 199.8 |  | 199.8 | 26.04
| 4. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.506 | 0.019 | 1508.9 | 28.67 |  | 28.67 | 5.31
3 | ТССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 9,2 (2+3,75)*1,6 | 47.98 | 441 |  | 441
4 | ТССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 9,2 (2+3,75)*1,6 | 168.15 | 1547 |  | 1547
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 4147 | 897 | 3250 | 296 |  | 4.5009 | 1.1602
Накладные расходы | [6 empty] | 1694
Сметная прибыль | [6 empty] | 966
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 6807 |  |  |  |  | 4.5009 | 1.1602
Раздел 2. Земляные работы
5 | ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м3 грунта |  | 0,25 (5*5*5*2) / 1000 | 59369.97 | 14843 |  | 14843 | 3328 |  |  | 10.2218
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40.887 | 10.2218
| 1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 40.887 | 10.2218 | 1452.05 | 14842.56 |  | 14842.56 | 3327.6
6 | ТЕР01-02-067-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 креплений |  | 2 200 / 100 | 18887.46 | 37775 | 24463 | 2679 | 689 | 10633 | 114.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 57.2 | 114.4 | 213.84 | 24463.3 | 24463.3
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.232 | 2.464 | 1087.18 | 2678.81 |  | 2678.81 | 688.71
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.0078 | 73719.16 | 575.01 |  |  |  | 575.01
| 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.71 | 1.42 | 4919.79 | 6986.1 |  |  |  | 6986.1
| 4. 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.41 | 0.82 | 3745.99 | 3071.71 |  |  |  | 3071.71
7 | ТЕР01-02-056-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 грунта |  | 0,9 90 / 100 | 51869.99 | 46683 | 46683 |  |  |  | 230.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.-ч | 256.3 | 230.67 | 202.38 | 46682.99 | 46682.99
8 | ТЕР01-02-067-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 креплений |  | 1,2 120 / 100 | 18887.46 | 22665 | 14678 | 1607 | 413 | 6380 | 68.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 57.2 | 68.64 | 213.84 | 14677.98 | 14677.98
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.232 | 1.4784 | 1087.18 | 1607.29 |  | 1607.29 | 413.23
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0039 | 0.00468 | 73719.16 | 345.01 |  |  |  | 345.01
| 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.71 | 0.852 | 4919.79 | 4191.66 |  |  |  | 4191.66
| 4. 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.41 | 0.492 | 3745.99 | 1843.03 |  |  |  | 1843.03
9 | ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза |  | 437,5 (250)*1,75 | 84.07 | 36781 |  | 36781
10 | ТССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 280 (250-90)*1,75 | 57.97 | 16232 |  |  |  | 16232
11 | ТССЦпг03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза |  | 280 (250-90)*1,75 | 84.07 | 23540 |  | 23540
12 | ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м3 грунта |  | 0,25 250 / 1000 | 9916.24 | 2479 |  | 2479 | 682 |  |  | 2.4393
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.757 | 2.4393
| 1. 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 9.757 | 2.4393 | 1016.32 | 2479.11 |  | 2479.11 | 681.81
13 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 грунта |  | 0,9 90 / 100 | 17623.28 | 15861 | 15861 |  |  |  | 87.615
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 97.35 | 87.615 | 181.03 | 15860.94 | 15860.94
14 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 90 | 718.19 | 64637 |  |  |  | 64637
15 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 уплотненного грунта |  | 2,5 250 / 100 | 5888.48 | 14721 | 7093 | 7628 | 2028 |  | 34.4575 | 8.36
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 13.783 | 34.4575 | 205.85 | 7093.08 | 7093.08
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.344 | 8.36
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 3.344 | 8.36 | 891.34 | 7451.6 |  | 7451.6 | 2027.97
| 2. 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 13.398 | 33.495 | 5.27 | 176.52 |  | 176.52
16 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,1 100 / 1000 | 27851.51 | 2785 | 2785 |  |  |  | 13.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 135.3 | 13.53 | 205.85 | 2785.15 | 2785.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 299002 | 111563 | 89557 | 7140 | 97882 | 549.3125 | 21.0211
Накладные расходы | [6 empty] | 96931
Сметная прибыль | [6 empty] | 45764
Итого по разделу 2 Земляные работы | [6 empty] | 441697 |  |  |  |  | 549.3125 | 21.0211
Раздел 3. Монтажные работы
17 | ТЕРр66-31-5 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dу 150 мм на dн 200 и 225 мм (прим.) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м трубопровода |  | 1,5 150 / 100 | 347766.01 | 521649 | 130614 | 207265 | 48564 | 183770 | 515.427 | 168.63
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 343.618 | 515.427 | 253.41 | 130614.36 | 130614.36
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112.42 | 168.63
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 62.92 | 94.38 | 1333.24 | 125831.19 |  | 125831.19 | 30724.47
| 2. 390501 | Мотолебедка 20 т | маш.час | 27.5 | 41.25 | 741.52 | 30587.7 |  | 30587.7 | 7479.86
| 3. 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м3/мин | маш.час | 22 | 33 | 876.22 | 28915.26 |  | 28915.26 | 9223.83
| 4. 392107 | Пневмопробойник <ОЛИМП> | маш.час | 22 | 33 | 350.83 | 11577.39 |  | 11577.39
| 5. 392208 | Сварочный агрегат Rothenberger | маш.час | 14.3 | 21.45 | 250.25 | 5367.86 |  | 5367.86
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.66 | 0.99 | 1087.18 | 1076.31 |  | 1076.31 | 276.71
| 7. 400101 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.76 | 2.64 | 1391.6 | 3673.82 |  | 3673.82 | 859.43
| 8. 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 1.76 | 2.64 | 89.25 | 235.62 |  | 235.62
| 9. 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 0.004 | 0.006 | 94388.92 | 566.33 |  |  |  | 566.33
| 10. 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0.0012 | 0.0018 | 144182.5 | 259.53 |  |  |  | 259.53
| 11. 101-2612 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 0.023 | 0.0345 | 53073.53 | 1831.04 |  |  |  | 1831.04
| 12. 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0.057 | 0.0855 | 87141 | 7450.56 |  |  |  | 7450.56
| 13. 507-0600 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м | 10.5 | 15.75 | 11026.16 | 173662.02 |  |  |  | 173662.02
18 | ТССЦ-507-0600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м |  | -15,75 | 11026.16 | -173662 |  |  |  | -173662
19 | прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м |  | 15,75 | 29800 | 469350 |  |  |  | 469350
20 | ТЕРр66-28-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м трубопровода |  | 1,5 150 / 100 | 20325.59 | 30488 | 11677 | 18811 | 3422 |  | 37.4385 | 14.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 6) | чел.-ч | 24.959 | 37.4385 | 311.91 | 11677.44 | 11677.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.9 | 14.85
| 1. 310102 | Насосы мощностью 4 кВт | маш.час | 14.85 | 22.275 | 61.22 | 1363.68 |  | 1363.68
| 2. 380111 | Оборудование инспекционное на базе автомобиля | маш.час | 4.95 | 7.425 | 1473.58 | 10941.33 |  | 10941.33 | 1346.38
| 3. 391701 | Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м3/мин | маш.час | 4.95 | 7.425 | 876.22 | 6505.93 |  | 6505.93 | 2075.36
21 | ТЕР23-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1 врезка |  | 8 | 4407.5 | 35260 | 32461 |  |  | 2799 | 148.192
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 18.524 | 148.192 | 219.05 | 32461.46 | 32461.46
| 1. 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300 | т | 0.001 | 0.008 | 5714.09 | 45.71 |  |  |  | 45.71
| 2. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.52 | 3041.11 | 1581.38 |  |  |  | 1581.38
| 3. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.008 | 2799.97 | 22.4 |  |  |  | 22.4
| 4. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.2 | 1.6 | 718.19 | 1149.1 |  |  |  | 1149.1
22 | ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 |  | -0,52 | 3041.11 | -1581 |  |  |  | -1581
23 | ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 1.04 | 3041.11 | 3163 |  |  |  | 3163
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 884667 | 174752 | 226076 | 51986 | 483839 | 701.0575 | 183.48
Накладные расходы | [6 empty] | 252018
Сметная прибыль | [6 empty] | 156778
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [6 empty] | 1293463 |  |  |  |  | 701.0575 | 183.48
Раздел 4. Монтаж 2-х колодцев диаметром 2м
24 | ТЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 0,53 ((0,38+0,40*5+0,27)*2) / 10 | 160805.89 | 85227 | 12330 | 12444 | 3102 | 60453 | 56.2887 | 6.3955
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 106.205 | 56.2887 | 219.05 | 12330.04 | 12330.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.067 | 6.3955
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 11.748 | 6.2264 | 1333.24 | 8301.29 |  | 8301.29 | 2026.94
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.176 | 0.0933 | 917.7 | 85.62 |  | 85.62 | 22.63
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.143 | 0.0758 | 441.66 | 33.48 |  | 33.48 | 21.19
| 4. 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.286 | 0.1516 | 78.82 | 11.95 |  | 11.95
| 5. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 6.963 | 3.6904 | 1087.18 | 4012.13 |  | 4012.13 | 1031.5
| 6. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.007 | 0.00371 | 5539.92 | 20.55 |  |  |  | 20.55
| 7. 101-2611 | Опалубка металлическая | т | 0.019 | 0.01007 | 99061.93 | 997.55 |  |  |  | 997.55
Н | 8. 101-9058 | Люки чугунные | шт.
Н | 9. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 67334.12
| 10. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.2 | 2.756 | 3349.88 | 9232.27 |  |  |  | 9232.27
| 11. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.82 | 0.4346 | 2548.01 | 1107.37 |  |  |  | 1107.37
| 12. 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.12 | 0.0636 | 4594.32 | 292.2 |  |  |  | 292.2
| 13. 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м | 6.88 | 3.6464 | 6300.7 | 22974.87 |  |  |  | 22974.87
| 14. 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.06 | 1.0918 | 23150.63 | 25275.86 |  |  |  | 25275.86
| 15. 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.45 | 0.7685 | 718.19 | 551.93 |  |  |  | 551.93
25 | ТССЦ-403-0120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м |  | -3,6464 | 6300.7 | -22975 |  |  |  | -22975
26 | ТССЦ-403-3120 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -1,0918 | 23150.63 | -25276 |  |  |  | -25276
27 | ТССЦ-403-8242 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 6849.18 | 13698 |  |  |  | 13698
28 | ТССЦ-403-8275 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 10 | 4910.28 | 49103 |  |  |  | 49103
29 | ТССЦ-403-8657 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. |  | 2 | 3905.06 | 7810 |  |  |  | 7810
30 | ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 0,04606 46,06/1000 | 67334.12 | 3101 |  |  |  | 3101
31 | ТССЦ-101-2535 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Люки чугунные легкие | шт. |  | 2 | 4816.09 | 9632 |  |  |  | 9632
32 | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 1,099 (54,95*2) / 100 | 14312.41 | 15729 | 5885 | 1310 | 68 | 8534 | 25.6287
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 23.32 | 25.6287 | 229.63 | 5885.12 | 5885.12
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 2.145 | 2.3574 | 444.36 | 1047.53 |  | 1047.53
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.22 | 0.2418 | 1087.18 | 262.88 |  | 262.88 | 67.59
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.017584 | 26326.98 | 462.93 |  |  |  | 462.93
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.026376 | 38678.3 | 1020.18 |  |  |  | 1020.18
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.26376 | 26718.8 | 7047.35 |  |  |  | 7047.35
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.1099 | 30.83 | 3.39 |  |  |  | 3.39
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 136049 | 18215 | 13754 | 3170 | 104080 | 81.9174 | 6.3955
Накладные расходы | [6 empty] | 27325
Сметная прибыль | [6 empty] | 15776
Итого по разделу 4 Монтаж 2-х колодцев диаметром 2м | [6 empty] | 179150 |  |  |  |  | 81.9174 | 6.3955
Раздел 5. Демонтаж кирпичных колодцев
33 | ТЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1 м3 ила, грязи |  | 3 | 1155.5 | 3466 | 3362 | 104 |  |  | 17.985
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 5.995 | 17.985 | 186.93 | 3361.94 | 3361.94
| 1. 030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.час | 2.695 | 8.085 | 12.93 | 104.54 |  | 104.54
34 | ТЕР23-03-004-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью: более 3 м2 в сухих грунтах (Демонтаж) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0,44 (2,2*2) / 10 | 10958.03 | 4821 | 2830 | 1991 | 621 |  | 12.766 | 1.6959
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 29.0136 | 12.766 | 221.65 | 2829.58 | 2829.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8544 | 1.6959
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 2.0262 | 0.8915 | 1333.24 | 1188.58 |  | 1188.58 | 290.22
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.0462 | 0.0203 | 917.7 | 18.63 |  | 18.63 | 4.92
| 3. 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 1.782 | 0.7841 | 441.66 | 346.31 |  | 346.31 | 219.16
| 4. 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 3.4914 | 1.5362 | 14.35 | 22.04 |  | 22.04
| 5. 331103 | Трамбовки электрические | маш.час | 0.0792 | 0.0348 | 78.82 | 2.74 |  | 2.74
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.8646 | 0.3804 | 1087.18 | 413.56 |  | 413.56 | 106.33
| 7. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т |  |  | 5539.92
| 8. 101-2611 | Опалубка металлическая | т |  |  | 99061.93
Н | 9. 101-9058 | Люки чугунные | шт.
Н | 10. 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 67334.12
| 11. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 |  |  | 2949.59
| 12. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 3041.11
| 13. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 |  |  | 2545.86
| 14. 402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 |  |  | 4594.32
| 15. 403-3110 | Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые | м3 |  |  | 20692.06
| 16. 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. |  |  | 9847.33
| 17. 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 |  |  | 1170.6
35 | ТССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 10 | 616.81 | 6168 |  | 6168
36 | ТССЦпг03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза |  | 10 | 242.32 | 2423 |  | 2423
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 16878 | 6192 | 10686 | 621 |  | 30.751 | 1.6959
Накладные расходы | [6 empty] | 6974
Сметная прибыль | [6 empty] | 4304
Итого по разделу 5 Демонтаж кирпичных колодцев | [6 empty] | 28156 |  |  |  |  | 30.751 | 1.6959
Раздел 6. Монтаж колодца диаметром 1м
37 | ТЕР23-01-013-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром: 1000 мм (прим. для устройства колодца) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м трубопровода |  | 0,05 5 / 100 | 776197.66 | 38810 | 4256 | 3076 | 634 | 31478 | 18.9767 | 1.8112
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 379.533 | 18.9767 | 224.25 | 4255.52 | 4255.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36.223 | 1.8112
| 1. 150703 | Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т | маш.час | 36.223 | 1.8112 | 1691.1 | 3062.92 |  | 3062.92 | 630.64
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.231 | 0.0116 | 1087.18 | 12.61 |  | 12.61 | 3.24
| 3. 101-0010 | Асбест хризотиловый марки К-6-45 | т | 0.013 | 0.00065 | 32116.27 | 20.88 |  |  |  | 20.88
| 4. 101-0311 | Каболка | т | 0.011 | 0.00055 | 132516.01 | 72.88 |  |  |  | 72.88
| 5. 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 121 | 6.05 | 47.32 | 286.29 |  |  |  | 286.29
| 6. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.03 | 0.0015 | 5539.92 | 8.31 |  |  |  | 8.31
| 7. 403-0418 | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм | м | 99.5 | 4.975 | 6224.18 | 30965.3 |  |  |  | 30965.3
| 8. 411-0001 | Вода | м3 | 78.5 | 3.925 | 31.93 | 125.33 |  |  |  | 125.33
38 | ТССЦ-403-0418 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм | м |  | -4,975 | 6224.18 | -30965 |  |  |  | -30965
39 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство бетонной подготовки ( прим. лотки в колодцах)) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,03 3 / 100 | 375317.25 | 11260 | 1119 | 778 | 195 | 9363 | 5.94 | 0.594
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 198 | 5.94 | 188.32 | 1118.62 | 1118.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.8 | 0.594
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 19.8 | 0.594 | 1295.3 | 769.41 |  | 769.41 | 193.37
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 52.8 | 1.584 | 2.29 | 3.63 |  | 3.63
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.143 | 0.0043 | 1087.18 | 4.67 |  | 4.67 | 1.2
| 4. 101-1668 | Рогожа | м2 | 250 | 7.5 | 88.93 | 666.98 |  |  |  | 666.98
| 5. 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 | 3.06 | 2841.84 | 8696.03 |  |  |  | 8696.03
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.006 | 31.93 | 0.19 |  |  |  | 0.19
40 | ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 |  | -3,06 | 2841.84 | -8696 |  |  |  | -8696
41 | ТССЦ-401-0064 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 |  | 3,06 | 3416.22 | 10454 |  |  |  | 10454
42 | Прай-слист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кольцо полимер-песчаное диаметром 1000 мм | шт. |  | 45 | 1695.83 | 76312 |  |  |  | 76312
43 | Прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Днище | шт. |  | 2 | 1507.5 | 3015 |  |  |  | 3015
44 | Прайс-лист Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конус с люком и крышкой | шт. |  | 2 | 1833.33 | 3667 |  |  |  | 3667
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 103857 | 5375 | 3854 | 829 | 94628 | 24.9167 | 2.4052
Накладные расходы | [6 empty] | 7737
Сметная прибыль | [6 empty] | 4439
Итого по разделу 6 Монтаж колодца диаметром 1м | [6 empty] | 116033 |  |  |  |  | 24.9167 | 2.4052
Раздел 7. Восстановление асфальтового покрытия дороги
45 | ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м2 основания |  | 0,025 25 / 1000 | 314226.15 | 7856 | 200 | 1430 | 313 | 6226 | 1.0164 | 0.9966
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 40.656 | 1.0164 | 197.18 | 200.41 | 200.41
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 39.864 | 0.9966
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 4.378 | 0.1095 | 917.7 | 100.49 |  | 100.49 | 26.56
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.849 | 0.0712 | 1101.92 | 78.46 |  | 78.46 | 23.18
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.451 | 0.0113 | 2497.44 | 28.22 |  | 28.22 | 3.68
| 4. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 8.657 | 0.2164 | 1305.39 | 282.49 |  | 282.49 | 60.49
| 5. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 19.558 | 0.489 | 1627.9 | 796.04 |  | 796.04 | 170.26
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 3.256 | 0.0814 | 1508.9 | 122.82 |  | 122.82 | 22.75
| 7. 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.час | 0.715 | 0.0179 | 1197.69 | 21.44 |  | 21.44 | 5.83
| 8. 408-0018 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 0.375 | 1256.54 | 471.2 |  |  |  | 471.2
| 9. 408-0020 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 4.725 | 1212.76 | 5730.29 |  |  |  | 5730.29
| 10. 411-0001 | Вода | м3 | 30 | 0.75 | 31.93 | 23.95 |  |  |  | 23.95
46 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 376810.46 | 9420 | 245 | 937 | 175 | 8238 | 1.0533 | 0.5247
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 42.13 | 1.0533 | 232.24 | 244.62 | 244.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.988 | 0.5247
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.033 | 0.0008 | 1333.24 | 1.07 |  | 1.07 | 0.26
| 2. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.час | 1.54 | 0.0385 | 99.57 | 3.83 |  | 3.83
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.час | 4.356 | 0.1089 | 1305.39 | 142.16 |  | 142.16 | 30.44
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.час | 12.661 | 0.3165 | 1627.9 | 515.23 |  | 515.23 | 110.2
| 5. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.429 | 0.0107 | 1508.9 | 16.15 |  | 16.15 | 2.99
| 6. 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.час | 3.509 | 0.0877 | 2930.38 | 256.99 |  | 256.99 | 30.54
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.044 | 0.0011 | 1087.18 | 1.2 |  | 1.2 | 0.31
| 8. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.000155 | 71089.5 | 11.02 |  |  |  | 11.02
| 9. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.00027 | 14487.26 | 3.91 |  |  |  | 3.91
| 10. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.00375 | 6329.61 | 23.74 |  |  |  | 23.74
| 11. 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 96.6 | 2.415 | 3395.52 | 8200.18 |  |  |  | 8200.18
47 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 8 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 1000 м2 покрытия |  | 0,025 25 / 1000 | 164595.09 | 4115 | 2 | 2 |  | 4111 | 0.0099
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.396 | 0.0099 | 232.24 | 2.3 | 2.3
| 1. 120500 | Гудронаторы ручные | маш.час | 0.792 | 0.0198 | 99.57 | 1.97 |  | 1.97
| 2. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0056 | 0.00014 | 14487.26 | 2.03 |  |  |  | 2.03
| 3. 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 48.4 | 1.21 | 3395.52 | 4108.58 |  |  |  | 4108.58
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 21391 | 447 | 2369 | 488 | 18575 | 2.0796 | 1.5213
Накладные расходы | [6 empty] | 1328
Сметная прибыль | [6 empty] | 757
Итого по разделу 7 Восстановление асфальтового покрытия дороги | [6 empty] | 23476 |  |  |  |  | 2.0796 | 1.5213
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1465991 | 317441 | 349546 | 64530 | 799004 | 1394.5356 | 217.6792
Накладные расходы | [6 empty] | 394007
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 3362) (Поз. 33) | [6 empty] | 2488
80% ФОТ (от 105572) (Поз. 6, 8, 16, 7, 13) | [6 empty] | 84457
95% ФОТ (от 13131) (Поз. 5, 12, 15) | [6 empty] | 12474
105% ФОТ (от 1314) (Поз. 39) | [6 empty] | 1380
108% ФОТ (от 194277) (Поз. 17, 20) | [6 empty] | 209819
122% ФОТ (от 5953) (Поз. 32) | [6 empty] | 7263
130% ФОТ (от 56234) (Поз. 21, 24, 34, 37) | [6 empty] | 73104
142% ФОТ (от 2128) (Поз. 1-2, 45-47) | [6 empty] | 3022
Сметная прибыль | [6 empty] | 228786
В том числе, справочно:
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 105572) (Поз. 6, 8, 16, 7, 13) | [6 empty] | 40118
50% ФОТ (от 3362) (Поз. 33) | [6 empty] | 1681
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 13131) (Поз. 5, 12, 15) | [6 empty] | 5646
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1314) (Поз. 39) | [6 empty] | 723
68% ФОТ (от 194277) (Поз. 17, 20) | [6 empty] | 132108
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5953) (Поз. 32) | [6 empty] | 4048
76% = 89%*0,85 ФОТ (от 56234) (Поз. 21, 24, 34, 37) | [6 empty] | 42738
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2128) (Поз. 1-2, 45-47) | [6 empty] | 1724
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 28296 |  |  |  |  | 6.5805 | 2.6815
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 6609
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное) | [6 empty] | 64291
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 50163 |  |  |  |  | 34.4575 | 21.0211
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 113998 |  |  |  |  | 196.57
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 136346 |  |  |  |  | 318.285
Материалы для строительных работ | [6 empty] | 467019
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 894064 |  |  |  |  | 552.8655 | 183.48
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 279960 |  |  |  |  | 236.2234 | 9.9026
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 27040 |  |  |  |  | 25.6287
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 7635 |  |  |  |  | 17.985
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 13363 |  |  |  |  | 5.94 | 0.594
Итого | [6 empty] | 2088784 |  |  |  |  | 1394.5356 | 217.6792
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 799004
Машины и механизмы | [6 empty] | 349546
ФОТ | [6 empty] | 381971
Накладные расходы | [6 empty] | 394007
Сметная прибыль | [6 empty] | 228786
Непредвиденные затраты 2% от 2088784 | [6 empty] | 41776
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2130560
НДС 20% от 2130560 | [6 empty] | 426112
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2556672 |  |  |  |  | 1394.5356 | 217.6792