## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2021 г. | [7 empty] | "____" _______________2021 г.
КНС-Зона отдыха. г. Тольятти, Центральный р-н, Лесопарковое шоссе, 15.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-2
(локальная смета)
| на | Реконструкция КНС- Зона отдыха.КМ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 159.11.20-КМ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________507,858 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________386,469 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________36,747 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________82,022 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________327,97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж перекрытий и ограждений. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,463 0,34+0,123 | 13272,42 | 6145,13 | 2965,78 | 3179,35 | 534,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 28,8995 | 13,38 | 221,65 | 2965,68 | 2965,68
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,5581 | 1,65
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0,0805 | 0,04 | 2038,35 | 81,53 |  | 81,53 | 14,87
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 3,32465 | 1,54 | 1700,31 | 2618,48 |  | 2618,48 | 501,33
| 3. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2,55185 | 1,18 | 17,14 | 20,23 |  | 20,23
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15295 | 0,07 | 1087,18 | 76,10 |  | 76,10 | 19,57
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,31215 | 0,61 | 9,28 | 5,66 |  | 5,66
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 4,9588 | 2,3 | 166,9 | 383,87 |  | 383,87
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 9. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг |  |  | 165,14
Н | 10. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 73719,16
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т |  |  | 244929,42
Н | 13. 07.2.05.01 | Площадки площадью до 2 м2 | т
| 14. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  | 75335,22
| 15. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  |  | 328,01
| 16. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22632,12
| 17. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  |  | 58400,52
| 18. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 |  |  | 8054,89
| 19. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  | 70043,5
| 20. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг |  |  | 57,14
2 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж решеток. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,062 | 8688,2 | 538,67 | 478,77 | 59,90 | 4,60
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 37,513 | 2,33 | 205,85 | 479,63 | 479,63
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24955 | 0,02
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0966 | 0,01 | 1700,31 | 17,00 |  | 17,00 | 3,26
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 7,3094 | 0,45 | 52,89 | 23,80 |  | 23,80
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15295 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,4973 | 0,09 | 9,28 | 0,84 |  | 0,84
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 1,40875 | 0,09 | 166,9 | 15,02 |  | 15,02
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг |  |  | 165,14
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 73719,16
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т |  |  | 244929,42
Н | 12. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  |  | 328,01
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22632,12
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  |  | 58400,52
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  | 70043,5
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг |  |  | 57,14
3 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,601 | 11252,5 | 6762,75 | 3174,33 | 3588,42 | 915,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 23,2645 | 13,98 | 227,03 | 3173,88 | 3173,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69315 | 2,82
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0,05635 | 0,03 | 2038,35 | 61,15 |  | 61,15 | 11,15
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0966 | 0,06 | 1700,31 | 102,02 |  | 102,02 | 19,53
| 3. 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 4,38725 | 2,64 | 990,79 | 2615,69 |  | 2615,69 | 859,43
| 4. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 0,6923 | 0,42 | 17,14 | 7,20 |  | 7,20
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15295 | 0,09 | 1087,18 | 97,85 |  | 97,85 | 25,16
| 6. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,3524 | 0,81 | 9,28 | 7,52 |  | 7,52
| 7. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 6,91495 | 4,16 | 166,9 | 694,30 |  | 694,30
| 8. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 9. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 10. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг |  |  | 165,14
Н | 11. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 12. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 73719,16
| 13. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т |  |  | 244929,42
Н | 14. 07.2.05.01 | Лестницы маршевые, ширина 6 мм | т
| 15. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  | 75335,22
| 16. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  |  | 328,01
| 17. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22632,12
| 18. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  |  | 58400,52
| 19. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 |  |  | 8054,89
| 20. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  | 70043,5
| 21. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг |  |  | 57,14
4 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж площадки. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 1,38 | 13272,42 | 18315,94 | 8839,70 | 9476,24 | 1593,89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 28,8995 | 39,88 | 221,65 | 8839,40 | 8839,40
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,5581 | 4,91
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0,0805 | 0,11 | 2038,35 | 224,22 |  | 224,22 | 40,89
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 3,32465 | 4,59 | 1700,31 | 7804,42 |  | 7804,42 | 1494,23
| 3. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 2,55185 | 3,52 | 17,14 | 60,33 |  | 60,33
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15295 | 0,21 | 1087,18 | 228,31 |  | 228,31 | 58,70
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,31215 | 1,81 | 9,28 | 16,80 |  | 16,80
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 4,9588 | 6,84 | 166,9 | 1141,60 |  | 1141,60
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 9. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг |  |  | 165,14
Н | 10. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 73719,16
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т |  |  | 244929,42
Н | 13. 07.2.05.01 | Площадки площадью до 2 м2 | т
| 14. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т |  |  | 75335,22
| 15. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  |  | 328,01
| 16. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22632,12
| 17. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  |  | 58400,52
| 18. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 |  |  | 8054,89
| 19. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  | 70043,5
| 20. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг |  |  | 57,14
Раздел 2. Новый Раздел
5 | ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наполнение мешков песком вручную. Затаривание строительного мусора в мешки (Прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 1,15 | 368 | 423,20 | 236,44 |  |  | 186,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 1) | чел.-ч | 1,1845 | 1,36 | 173,57 | 236,06 | 236,06
| 1. 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт | 0,2 | 0,23 | 812 | 186,76 |  |  |  | 186,76
6 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 |  | 0,64 | 836,75 | 535,52 |  |  |  | 535,52
7 | ФЕРр51-6-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка мешков с песком. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (погрузка и выгрузка мешков с песком) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,0109 | 76139,5 | 829,92 | 183,65 | 646,27 | 147,15
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,2) | чел.-ч | 95,45 | 1,04 | 176,52 | 183,58 | 183,58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48,3 | 0,53
| 1. 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 48,3 | 0,53 | 1227,55 | 650,60 |  | 650,60 | 148,14
8 | ФЕР38-01-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка мешков с песком для перекрытия потока. Устройство фильтров дренажей: сплошных в основаниях гидротехнических сооружений (Прим.) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,0064 | 12089,01 | 77,37 | 24,38 | 27,79 | 6,83 | 25,20
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 19,32 | 0,12 | 197,18 | 23,66 | 23,66
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,312 | 0,02
| 1. 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,7025 | 0,02 | 1278,02 | 25,56 |  | 25,56 | 6,51
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,368 |  | 1700,31
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,2415 |  | 1087,18
| 4. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 13 | 0,0832 | 31,93 | 2,66 |  |  |  | 2,66
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,0000019 | 73719,16 | 0,14 |  |  |  | 0,14
Н | 6. 02.2.02.01 | Фильтрующие материалы | м3 | 105 | 0,672
| 7. 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,038 | 0,0002432 | 5482,08 | 1,33 |  |  |  | 1,33
| 8. 11.2.13.06-0011 | Щиты настила, все толщины | м2 | 7,34 | 0,046976 | 448,48 | 21,07 |  |  |  | 21,07
9 | ФЕРм37-01-014-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж измельчителей. Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,5 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | шт |  | 2 | 8919,85 | 17839,70 | 11696,58 | 6143,12 | 1808,40
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 25,76 | 51,52 | 227,03 | 11696,59 | 11696,59
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,1395 | 6,28
| 1. 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0,4025 | 0,81 | 869,68 | 704,44 |  | 704,44 | 263,69
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1771 | 0,35 | 1700,31 | 595,11 |  | 595,11 | 113,94
| 3. 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.час | 2,3345 | 4,67 | 843,91 | 3941,06 |  | 3941,06 | 1305,31
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,2254 | 0,45 | 1087,18 | 489,23 |  | 489,23 | 125,78
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,13685 | 0,27 | 9,28 | 2,51 |  | 2,51
| 6. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,4955 | 4,99 | 81,73 | 407,83 |  | 407,83
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 9. 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т |  |  | 168610,23
| 10. 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг |  |  | 75,59
| 11. 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг |  |  | 81,2
| 12. 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт |  |  | 931,01
| 13. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб
10 | ФССЦпг-01-01-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза |  | 2 | 179,88 | 359,76 |  |  |  | 359,76
11 | ФССЦпг-03-01-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза |  | 2 | 180,35 | 360,70 |  |  |  | 360,70
12 | ФССЦпг-01-01-02-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза |  | 2 | 179,88 | 359,76 |  |  |  | 359,76
13 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 2 | 616,81 | 1233,62 |  | 1233,62
14 | ФССЦпг-03-01-01-012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза |  | 2 | 180,35 | 360,70 |  |  |  | 360,70
Раздел 3. Стойка Ст1.
15 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,1302 | 31979,57 | 4163,74 | 3723,14 | 161,98 | 17,25 | 278,62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 17,2 | 216,44 | 3722,77 | 3722,77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 1,61 | 52,89 | 85,15 |  | 85,15
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,04 | 1087,18 | 43,49 |  | 43,49 | 11,18
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 2,8644 | 87,74 | 251,32 |  |  |  | 251,32
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000013 | 73719,16 | 0,10 |  |  |  | 0,10
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,000013 | 244929,42 | 3,19 |  |  |  | 3,19
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1302
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0024347 | 328,01 | 0,80 |  |  |  | 0,80
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000039 | 22632,12 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0002526 | 58400,52 | 14,75 |  |  |  | 14,75
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0001341 | 8054,89 | 1,08 |  |  |  | 1,08
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000404 | 70043,5 | 2,83 |  |  |  | 2,83
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,07812 | 57,14 | 4,46 |  |  |  | 4,46
16 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т |  | 0,0088 | 50607,81 | 445,35 |  |  |  | 445,35
17 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,0182 | 56444,55 | 1027,29 |  |  |  | 1027,29
18 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,1032 | 56999,21 | 5882,32 |  |  |  | 5882,32
19 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,01302 | 10434,19 | 135,85 | 65,84 | 42,06 | 0,05 | 27,95
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,23 | 285,35 | 65,63 | 65,63
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,25 | 166,9 | 41,73 |  | 41,73
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,16926 | 165,14 | 27,95 |  |  |  | 27,95
20 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00002 0,002 / 100 | 190964,23 | 3,82 | 2,40 | 0,87 | 0,27 | 0,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000088 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00306 | 13,85 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000005 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000005 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00204
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000008 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000136 | 6105,6 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,001282 | 289,03 | 0,37 |  |  |  | 0,37
21 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0026 | 4190,4 | 10,90 |  |  |  | 10,90
22 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,08 | 1183,64 | 94,69 | 94,69
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,46 | 205,85 | 94,69 | 94,69
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
23 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,08 | 8318,09 | 665,45 | 395,59 | 12,15 | 1,48 | 257,71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 1,7 | 232,24 | 394,81 | 394,81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875 | 0,01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,69 | 9,28 | 6,40 |  | 6,40
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00016 | 59040,04 | 9,45 |  |  |  | 9,45
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0003328 | 649924,11 | 216,29 |  |  |  | 216,29
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,48 | 43,74 | 21,00 |  |  |  | 21,00
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000004 | 329767,13 | 1,32 |  |  |  | 1,32
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0016 | 57,14 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000112 | 85298,06 | 9,55 |  |  |  | 9,55
24 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 8 | 153 | 1224,00 |  |  |  | 1224,00
25 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 5466,5 | 546,65 | 361,04 | 22,75 | 1,50 | 162,86
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 1,4 | 257,06 | 359,88 | 359,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,32 | 52,57 | 16,82 |  | 16,82
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0018 | 70043,5 | 126,08 |  |  |  | 126,08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,0003 | 122606,58 | 36,78 |  |  |  | 36,78
26 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 3768,18 | 376,82 | 123,41 | 15,65 | 1,50 | 237,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,56 | 219,05 | 122,67 | 122,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0018 | 122379,49 | 220,28 |  |  |  | 220,28
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,28 | 62,42 | 17,48 |  |  |  | 17,48
Раздел 4. Стойка Ст2.
27 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,1302 | 31979,57 | 4163,74 | 3723,14 | 161,98 | 17,25 | 278,62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 17,2 | 216,44 | 3722,77 | 3722,77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 1,61 | 52,89 | 85,15 |  | 85,15
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,04 | 1087,18 | 43,49 |  | 43,49 | 11,18
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 2,8644 | 87,74 | 251,32 |  |  |  | 251,32
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000013 | 73719,16 | 0,10 |  |  |  | 0,10
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,000013 | 244929,42 | 3,19 |  |  |  | 3,19
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1302
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0024347 | 328,01 | 0,80 |  |  |  | 0,80
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000039 | 22632,12 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0002526 | 58400,52 | 14,75 |  |  |  | 14,75
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0001341 | 8054,89 | 1,08 |  |  |  | 1,08
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000404 | 70043,5 | 2,83 |  |  |  | 2,83
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,07812 | 57,14 | 4,46 |  |  |  | 4,46
28 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т |  | 0,0088 | 50607,81 | 445,35 |  |  |  | 445,35
29 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,0182 | 56444,55 | 1027,29 |  |  |  | 1027,29
30 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,1032 | 56999,21 | 5882,32 |  |  |  | 5882,32
31 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,01302 | 10434,19 | 135,85 | 65,84 | 42,06 | 0,05 | 27,95
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,23 | 285,35 | 65,63 | 65,63
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,25 | 166,9 | 41,73 |  | 41,73
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,16926 | 165,14 | 27,95 |  |  |  | 27,95
32 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00002 0,002 / 100 | 190964,23 | 3,82 | 2,40 | 0,87 | 0,27 | 0,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000088 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00306 | 13,85 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000005 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000005 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00204
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000008 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000136 | 6105,6 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,001282 | 289,03 | 0,37 |  |  |  | 0,37
33 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0026 | 4190,4 | 10,90 |  |  |  | 10,90
34 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,08 | 1183,64 | 94,69 | 94,69
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,46 | 205,85 | 94,69 | 94,69
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
35 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,08 | 8318,09 | 665,45 | 395,59 | 12,15 | 1,48 | 257,71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 1,7 | 232,24 | 394,81 | 394,81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875 | 0,01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,69 | 9,28 | 6,40 |  | 6,40
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00016 | 59040,04 | 9,45 |  |  |  | 9,45
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0003328 | 649924,11 | 216,29 |  |  |  | 216,29
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,48 | 43,74 | 21,00 |  |  |  | 21,00
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000004 | 329767,13 | 1,32 |  |  |  | 1,32
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0016 | 57,14 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000112 | 85298,06 | 9,55 |  |  |  | 9,55
36 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 8 | 153 | 1224,00 |  |  |  | 1224,00
37 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 5466,5 | 546,65 | 361,04 | 22,75 | 1,50 | 162,86
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 1,4 | 257,06 | 359,88 | 359,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,32 | 52,57 | 16,82 |  | 16,82
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0018 | 70043,5 | 126,08 |  |  |  | 126,08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,0003 | 122606,58 | 36,78 |  |  |  | 36,78
38 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 3768,18 | 376,82 | 123,41 | 15,65 | 1,50 | 237,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,56 | 219,05 | 122,67 | 122,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0018 | 122379,49 | 220,28 |  |  |  | 220,28
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,28 | 62,42 | 17,48 |  |  |  | 17,48
Раздел 5. Стойка Ст3.
39 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,1302 | 31979,57 | 4163,74 | 3723,14 | 161,98 | 17,25 | 278,62
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 17,2 | 216,44 | 3722,77 | 3722,77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,06
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 1,61 | 52,89 | 85,15 |  | 85,15
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,04 | 1087,18 | 43,49 |  | 43,49 | 11,18
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 2,8644 | 87,74 | 251,32 |  |  |  | 251,32
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000013 | 73719,16 | 0,10 |  |  |  | 0,10
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,000013 | 244929,42 | 3,19 |  |  |  | 3,19
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1302
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0024347 | 328,01 | 0,80 |  |  |  | 0,80
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000039 | 22632,12 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0002526 | 58400,52 | 14,75 |  |  |  | 14,75
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0001341 | 8054,89 | 1,08 |  |  |  | 1,08
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000404 | 70043,5 | 2,83 |  |  |  | 2,83
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,07812 | 57,14 | 4,46 |  |  |  | 4,46
40 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т |  | 0,0088 | 50607,81 | 445,35 |  |  |  | 445,35
41 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,0182 | 56444,55 | 1027,29 |  |  |  | 1027,29
42 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,1032 | 56999,21 | 5882,32 |  |  |  | 5882,32
43 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,01302 | 10434,19 | 135,85 | 65,84 | 42,06 | 0,05 | 27,95
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,23 | 285,35 | 65,63 | 65,63
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,25 | 166,9 | 41,73 |  | 41,73
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,16926 | 165,14 | 27,95 |  |  |  | 27,95
44 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00002 0,002 / 100 | 190964,23 | 3,82 | 2,40 | 0,87 | 0,27 | 0,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000088 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00306 | 13,85 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000005 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000005 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00204
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000008 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000136 | 6105,6 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,001282 | 289,03 | 0,37 |  |  |  | 0,37
45 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0026 | 4190,4 | 10,90 |  |  |  | 10,90
46 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,08 | 1183,64 | 94,69 | 94,69
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,46 | 205,85 | 94,69 | 94,69
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
47 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,08 | 8318,09 | 665,45 | 395,59 | 12,15 | 1,48 | 257,71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 1,7 | 232,24 | 394,81 | 394,81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875 | 0,01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,69 | 9,28 | 6,40 |  | 6,40
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00016 | 59040,04 | 9,45 |  |  |  | 9,45
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0003328 | 649924,11 | 216,29 |  |  |  | 216,29
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,48 | 43,74 | 21,00 |  |  |  | 21,00
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000004 | 329767,13 | 1,32 |  |  |  | 1,32
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0016 | 57,14 | 0,09 |  |  |  | 0,09
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000112 | 85298,06 | 9,55 |  |  |  | 9,55
48 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 8 | 153 | 1224,00 |  |  |  | 1224,00
49 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 5466,5 | 546,65 | 361,04 | 22,75 | 1,50 | 162,86
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 1,4 | 257,06 | 359,88 | 359,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,32 | 52,57 | 16,82 |  | 16,82
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0018 | 70043,5 | 126,08 |  |  |  | 126,08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,0003 | 122606,58 | 36,78 |  |  |  | 36,78
50 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 3768,18 | 376,82 | 123,41 | 15,65 | 1,50 | 237,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,56 | 219,05 | 122,67 | 122,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0018 | 122379,49 | 220,28 |  |  |  | 220,28
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,28 | 62,42 | 17,48 |  |  |  | 17,48
Раздел 6. Стойка Ст4.
51 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,0232 | 31979,57 | 741,93 | 663,42 | 28,86 | 3,07 | 49,65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 3,07 | 216,44 | 664,47 | 664,47
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 |  | 1700,31
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 0,29 | 52,89 | 15,34 |  | 15,34
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 0,5104 | 87,74 | 44,78 |  |  |  | 44,78
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000002 | 73719,16 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000023 | 244929,42 | 0,57 |  |  |  | 0,57
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,0232
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0004338 | 328,01 | 0,14 |  |  |  | 0,14
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000007 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,000045 | 58400,52 | 2,63 |  |  |  | 2,63
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0000239 | 8054,89 | 0,19 |  |  |  | 0,19
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000072 | 70043,5 | 0,50 |  |  |  | 0,50
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,01392 | 57,14 | 0,80 |  |  |  | 0,80
52 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,015 | 56444,55 | 846,67 |  |  |  | 846,67
53 | ФССЦ-08.3.05.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т |  | 0,0036 | 57798,18 | 208,07 |  |  |  | 208,07
54 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,0044 | 56999,21 | 250,80 |  |  |  | 250,80
55 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т |  | 0,0002 | 52657 | 10,53 |  |  |  | 10,53
56 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,00232 | 10434,19 | 24,21 | 11,73 | 7,49 | 0,01 | 4,99
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,04 | 285,35 | 11,41 | 11,41
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,04 | 166,9 | 6,68 |  | 6,68
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,03016 | 165,14 | 4,98 |  |  |  | 4,98
57 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00002 0,002 / 100 | 190964,23 | 3,82 | 2,40 | 0,87 | 0,27 | 0,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000088 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00306 | 13,85 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000005 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000005 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00204
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000008 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000136 | 6105,6 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,001282 | 289,03 | 0,37 |  |  |  | 0,37
58 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0026 | 4190,4 | 10,90 |  |  |  | 10,90
59 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,04 | 1183,64 | 47,35 | 47,35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,23 | 205,85 | 47,35 | 47,35
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
60 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,04 | 8318,09 | 332,72 | 197,80 | 6,08 | 0,74 | 128,84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 0,85 | 232,24 | 197,40 | 197,40
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,35 | 9,28 | 3,25 |  | 3,25
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00008 | 59040,04 | 4,72 |  |  |  | 4,72
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0001664 | 649924,11 | 108,15 |  |  |  | 108,15
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,24 | 43,74 | 10,50 |  |  |  | 10,50
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000002 | 329767,13 | 0,66 |  |  |  | 0,66
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0008 | 57,14 | 0,05 |  |  |  | 0,05
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000056 | 85298,06 | 4,78 |  |  |  | 4,78
61 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 4 | 153 | 612,00 |  |  |  | 612,00
62 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 5466,5 | 546,65 | 361,04 | 22,75 | 1,50 | 162,86
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 1,4 | 257,06 | 359,88 | 359,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,32 | 52,57 | 16,82 |  | 16,82
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0018 | 70043,5 | 126,08 |  |  |  | 126,08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,0003 | 122606,58 | 36,78 |  |  |  | 36,78
63 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 3768,18 | 376,82 | 123,41 | 15,65 | 1,50 | 237,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,56 | 219,05 | 122,67 | 122,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0018 | 122379,49 | 220,28 |  |  |  | 220,28
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,28 | 62,42 | 17,48 |  |  |  | 17,48
Раздел 7. Стойка Ст5.
64 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,0232 | 31979,57 | 741,93 | 663,42 | 28,86 | 3,07 | 49,65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 3,07 | 216,44 | 664,47 | 664,47
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,01
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 |  | 1700,31
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 0,29 | 52,89 | 15,34 |  | 15,34
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 0,5104 | 87,74 | 44,78 |  |  |  | 44,78
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000002 | 73719,16 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000023 | 244929,42 | 0,57 |  |  |  | 0,57
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,0232
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0004338 | 328,01 | 0,14 |  |  |  | 0,14
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000007 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,000045 | 58400,52 | 2,63 |  |  |  | 2,63
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0000239 | 8054,89 | 0,19 |  |  |  | 0,19
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000072 | 70043,5 | 0,50 |  |  |  | 0,50
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,01392 | 57,14 | 0,80 |  |  |  | 0,80
65 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,015 | 56444,55 | 846,67 |  |  |  | 846,67
66 | ФССЦ-08.3.05.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т |  | 0,0036 | 57798,18 | 208,07 |  |  |  | 208,07
67 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,0044 | 56999,21 | 250,80 |  |  |  | 250,80
68 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т |  | 0,0002 | 52657 | 10,53 |  |  |  | 10,53
69 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,00232 | 10434,19 | 24,21 | 11,73 | 7,49 | 0,01 | 4,99
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,04 | 285,35 | 11,41 | 11,41
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,04 | 166,9 | 6,68 |  | 6,68
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,03016 | 165,14 | 4,98 |  |  |  | 4,98
70 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00002 0,002 / 100 | 190964,23 | 3,82 | 2,40 | 0,87 | 0,27 | 0,55
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000088 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00306 | 13,85 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000005 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000005 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00204
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000008 | 22632,12 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000136 | 6105,6 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,001282 | 289,03 | 0,37 |  |  |  | 0,37
71 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0026 | 4190,4 | 10,90 |  |  |  | 10,90
72 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,04 | 1183,64 | 47,35 | 47,35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,23 | 205,85 | 47,35 | 47,35
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
73 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,04 | 8318,09 | 332,72 | 197,80 | 6,08 | 0,74 | 128,84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 0,85 | 232,24 | 197,40 | 197,40
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,35 | 9,28 | 3,25 |  | 3,25
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00008 | 59040,04 | 4,72 |  |  |  | 4,72
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0001664 | 649924,11 | 108,15 |  |  |  | 108,15
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,24 | 43,74 | 10,50 |  |  |  | 10,50
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000002 | 329767,13 | 0,66 |  |  |  | 0,66
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0008 | 57,14 | 0,05 |  |  |  | 0,05
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000056 | 85298,06 | 4,78 |  |  |  | 4,78
74 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 4 | 153 | 612,00 |  |  |  | 612,00
75 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 5466,5 | 546,65 | 361,04 | 22,75 | 1,50 | 162,86
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 1,4 | 257,06 | 359,88 | 359,88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,32 | 52,57 | 16,82 |  | 16,82
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0018 | 70043,5 | 126,08 |  |  |  | 126,08
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,0003 | 122606,58 | 36,78 |  |  |  | 36,78
76 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,1 | 3768,18 | 376,82 | 123,41 | 15,65 | 1,50 | 237,76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,56 | 219,05 | 122,67 | 122,67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0018 | 122379,49 | 220,28 |  |  |  | 220,28
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,28 | 62,42 | 17,48 |  |  |  | 17,48
Раздел 8. Стойка Ст6.
77 | ФЕР09-03-039-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,0607 | 31979,57 | 1941,16 | 1735,75 | 75,52 | 8,04 | 129,89
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 132,11775 | 8,02 | 216,44 | 1735,85 | 1735,85
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,03
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,01 | 1700,31 | 17,00 |  | 17,00 | 3,26
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 12,3625 | 0,75 | 52,89 | 39,67 |  | 39,67
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,02 | 1087,18 | 21,74 |  | 21,74 | 5,59
| 4. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22 | 1,3354 | 87,74 | 117,17 |  |  |  | 117,17
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000006 | 73719,16 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 6. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000061 | 244929,42 | 1,49 |  |  |  | 1,49
Н | 7. 07.2.07.11 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,0607
| 8. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0011351 | 328,01 | 0,37 |  |  |  | 0,37
| 9. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000018 | 22632,12 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 10. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0001178 | 58400,52 | 6,88 |  |  |  | 6,88
| 11. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0000625 | 8054,89 | 0,50 |  |  |  | 0,50
| 12. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000188 | 70043,5 | 1,32 |  |  |  | 1,32
| 13. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,03642 | 57,14 | 2,08 |  |  |  | 2,08
78 | ФССЦ-08.3.05.02-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 8-20 мм | т |  | 0,0091 | 56444,55 | 513,65 |  |  |  | 513,65
79 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,0516 | 56999,21 | 2941,16 |  |  |  | 2941,16
80 | ФЕР09-05-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 10 т |  | 0,00607 | 10434,19 | 63,34 | 30,69 | 19,61 | 0,02 | 13,04
|  | Затраты труда рабочих (ср 5,4) | чел.-ч | 17,7215 | 0,11 | 285,35 | 31,39 | 31,39
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014375
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,014375 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 19,2625 | 0,12 | 166,9 | 20,03 |  | 20,03
| 3. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 13 | 0,07891 | 165,14 | 13,03 |  |  |  | 13,03
81 | ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м3 |  | 0,00001 0,001 / 100 | 190964,23 | 1,91 | 1,20 | 0,43 | 0,13 | 0,28
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 583,2225 | 0,01 | 205,85 | 2,06 | 2,06
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,60125
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 40,034375 |  | 1024,41
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,48875 |  | 1700,31
| 3. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,359375 |  | 917,7
| 4. 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 27,91625 |  | 14,35
| 5. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,71875 |  | 1087,18
| 6. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,441 | 0,0000044 | 31,93
| 7. 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 153 | 0,00153 | 13,85 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 8. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0238 | 0,0000002 | 73719,16 | 0,02 |  |  |  | 0,02
| 9. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,027 | 0,0000003 | 5127,13
Н | 10. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 | 0,00102
| 11. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0375 | 0,0000004 | 22632,12 | 0,01 |  |  |  | 0,01
| 12. 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,68 | 0,0000068 | 6105,6 | 0,04 |  |  |  | 0,04
| 13. 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 64,1 | 0,000641 | 289,03 | 0,19 |  |  |  | 0,19
82 | ФССЦ-04.3.02.13-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм | т |  | 0,0013 | 4190,4 | 5,45 |  |  |  | 5,45
83 | ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 отверстий |  | 0,04 | 1183,64 | 47,35 | 47,35
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 5,75 | 0,23 | 205,85 | 47,35 | 47,35
Н | 1. 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт
84 | ФЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Постановка болтов: высокопрочных (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 шт |  | 0,04 | 8318,09 | 332,72 | 197,80 | 6,08 | 0,74 | 128,84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 21,29225 | 0,85 | 232,24 | 197,40 | 197,40
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,071875
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,066125 |  | 1087,18
| 2. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 8,625 | 0,35 | 9,28 | 3,25 |  | 3,25
| 3. 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,00008 | 59040,04 | 4,72 |  |  |  | 4,72
| 4. 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00416 | 0,0001664 | 649924,11 | 108,15 |  |  |  | 108,15
| 5. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 6 | 0,24 | 43,74 | 10,50 |  |  |  | 10,50
Н | 6. 01.7.15.02-0055 | Болты высокопрочные | т |  |  | 239483,07
| 7. 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 5E-5 | 0,000002 | 329767,13 | 0,66 |  |  |  | 0,66
| 8. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,02 | 0,0008 | 57,14 | 0,05 |  |  |  | 0,05
| 9. 14.5.11.04-0001 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 0,0014 | 0,000056 | 85298,06 | 4,78 |  |  |  | 4,78
85 | прайс | Болт анкерный М18х200 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | шт |  | 4 | 153 | 612,00 |  |  |  | 612,00
86 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,05 | 5466,5 | 273,33 | 180,52 | 11,38 | 0,75 | 81,43
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 0,7 | 257,06 | 179,94 | 179,94
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,16 | 52,57 | 8,41 |  | 8,41
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,0009 | 70043,5 | 63,04 |  |  |  | 63,04
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,00015 | 122606,58 | 18,39 |  |  |  | 18,39
87 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,05 | 3768,18 | 188,41 | 61,71 | 7,82 | 0,75 | 118,88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,28 | 219,05 | 61,33 | 61,33
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,09 | 52,57 | 4,73 |  | 4,73
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,0009 | 122379,49 | 110,14 |  |  |  | 110,14
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,14 | 62,42 | 8,74 |  |  |  | 8,74
Раздел 9. Обслуживающая площадка.
88 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 1,3813 | 23813,33 | 32893,35 | 14536,04 | 16937,80 | 2848,90 | 1419,51
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 47,47775 | 65,58 | 221,65 | 14535,81 | 14535,81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,35375 | 8,78
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0,14375 | 0,2 | 2038,35 | 407,67 |  | 407,67 | 74,35
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 5,936875 | 8,2 | 1700,31 | 13942,54 |  | 13942,54 | 2669,43
| 3. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 4,556875 | 6,29 | 17,14 | 107,81 |  | 107,81
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,38 | 1087,18 | 413,13 |  | 413,13 | 106,21
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2,343125 | 3,24 | 9,28 | 30,07 |  | 30,07
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 8,855 | 12,23 | 166,9 | 2041,19 |  | 2041,19
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,37 | 1,892381 | 43,74 | 82,77 |  |  |  | 82,77
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,41 | 0,566333 | 54,17 | 30,68 |  |  |  | 30,68
| 9. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 | 5,5252 | 165,14 | 912,43 |  |  |  | 912,43
Н | 10. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000138 | 73719,16 | 1,02 |  |  |  | 1,02
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0001381 | 244929,42 | 33,83 |  |  |  | 33,83
Н | 13. 07.2.05.01 | Площадки площадью до 2 м2 | т | 1 | 1,3813
| 14. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,0013813 | 75335,22 | 104,06 |  |  |  | 104,06
| 15. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0258303 | 328,01 | 8,47 |  |  |  | 8,47
| 16. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000414 | 22632,12 | 0,94 |  |  |  | 0,94
| 17. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0026797 | 58400,52 | 156,50 |  |  |  | 156,50
| 18. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0014227 | 8054,89 | 11,46 |  |  |  | 11,46
| 19. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0004282 | 70043,5 | 29,99 |  |  |  | 29,99
| 20. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,82878 | 57,14 | 47,36 |  |  |  | 47,36
89 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  | -0,00268 | 58400,52 | -156,51 |  |  |  | -156,51
90 | ФССЦ-08.3.06.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм | т |  | 0,7518 | 58418,4 | 43918,95 |  |  |  | 43918,95
91 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,1628 | 56999,21 | 9279,47 |  |  |  | 9279,47
92 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | т |  | 0,243 | 66736,43 | 16216,95 |  |  |  | 16216,95
93 | ФССЦ-08.3.08.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т |  | 0,1183 | 50607,81 | 5986,90 |  |  |  | 5986,90
94 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т |  | 0,0506 | 53790,64 | 2721,81 |  |  |  | 2721,81
95 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т |  | 0,0117 | 67009,74 | 784,01 |  |  |  | 784,01
96 | прайс | Полоса стальная 100Х5 ММ 3СП2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | т |  | 0,0351 | 72250 | 2535,98 |  |  |  | 2535,98
97 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т |  | 0,008 | 50552 | 404,42 |  |  |  | 404,42
98 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,67 | 5466,5 | 3662,56 | 2418,97 | 152,43 | 10,08 | 1091,16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 9,41 | 257,06 | 2418,93 | 2418,93
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,04
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 19,72 | 0,39 |  | 0,39
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 917,7 | 18,35 |  | 18,35 | 4,85
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 1087,18 | 21,74 |  | 21,74 | 5,59
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 2,16 | 52,57 | 113,55 |  | 113,55
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,01206 | 70043,5 | 844,72 |  |  |  | 844,72
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,00201 | 122606,58 | 246,44 |  |  |  | 246,44
99 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,67 | 3768,18 | 2524,68 | 826,85 | 104,83 | 10,08 | 1593,00
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 3,77 | 219,05 | 825,82 | 825,82
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,04
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 19,72 | 0,39 |  | 0,39
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 917,7 | 18,35 |  | 18,35 | 4,85
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,02 | 1087,18 | 21,74 |  | 21,74 | 5,59
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 1,25 | 52,57 | 65,71 |  | 65,71
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,01206 | 122379,49 | 1475,90 |  |  |  | 1475,90
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 1,876 | 62,42 | 117,10 |  |  |  | 117,10
Раздел 10. Монтаж металлических перекрытий.
100 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,3843 | 23813,33 | 9151,46 | 4044,16 | 4712,37 | 792,61 | 394,93
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 47,47775 | 18,25 | 221,65 | 4045,11 | 4045,11
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,35375 | 2,44
| 1. 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0,14375 | 0,06 | 2038,35 | 122,30 |  | 122,30 | 22,31
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 5,936875 | 2,28 | 1700,31 | 3876,71 |  | 3876,71 | 742,23
| 3. 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 4,556875 | 1,75 | 17,14 | 30,00 |  | 30,00
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,1 | 1087,18 | 108,72 |  | 108,72 | 27,95
| 5. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2,343125 | 0,9 | 9,28 | 8,35 |  | 8,35
| 6. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 8,855 | 3,4 | 166,9 | 567,46 |  | 567,46
| 7. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,37 | 0,526491 | 43,74 | 23,03 |  |  |  | 23,03
| 8. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,41 | 0,157563 | 54,17 | 8,54 |  |  |  | 8,54
| 9. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 4 | 1,5372 | 165,14 | 253,85 |  |  |  | 253,85
Н | 10. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 11. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000038 | 73719,16 | 0,28 |  |  |  | 0,28
| 12. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000384 | 244929,42 | 9,41 |  |  |  | 9,41
Н | 13. 07.2.05.01 | Площадки площадью до 2 м2 | т | 1 | 0,3843
| 14. 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 | 0,0003843 | 75335,22 | 28,95 |  |  |  | 28,95
| 15. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0071864 | 328,01 | 2,36 |  |  |  | 2,36
| 16. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000115 | 22632,12 | 0,26 |  |  |  | 0,26
| 17. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0007455 | 58400,52 | 43,54 |  |  |  | 43,54
| 18. 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0,0003958 | 8054,89 | 3,19 |  |  |  | 3,19
| 19. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0001191 | 70043,5 | 8,34 |  |  |  | 8,34
| 20. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,23058 | 57,14 | 13,18 |  |  |  | 13,18
101 | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  | -0,000746 | 58400,52 | -43,57 |  |  |  | -43,57
102 | ФССЦ-08.3.06.01-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм | т |  | 0,3395 | 58418,4 | 19833,05 |  |  |  | 19833,05
103 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т |  | 0,0448 | 56999,21 | 2553,56 |  |  |  | 2553,56
104 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,23 | 5466,5 | 1257,30 | 830,39 | 52,33 | 3,46 | 374,58
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 3,23 | 257,06 | 830,30 | 830,30
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 19,72 | 0,20 |  | 0,20
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 917,7 | 9,18 |  | 9,18 | 2,43
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,74 | 52,57 | 38,90 |  | 38,90
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,00414 | 70043,5 | 289,98 |  |  |  | 289,98
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,00069 | 122606,58 | 84,60 |  |  |  | 84,60
105 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,23 | 3768,18 | 866,68 | 283,84 | 35,99 | 3,46 | 546,85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 1,3 | 219,05 | 284,77 | 284,77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575 | 0,01
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 19,72 | 0,20 |  | 0,20
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 917,7 | 9,18 |  | 9,18 | 2,43
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 | 0,01 | 1087,18 | 10,87 |  | 10,87 | 2,80
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,43 | 52,57 | 22,61 |  | 22,61
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,00414 | 122379,49 | 506,65 |  |  |  | 506,65
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,644 | 62,42 | 40,20 |  |  |  | 40,20
Раздел 11. Монтаж металлических мусороулавливающих решеток. Р-1.
106 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,1076 | 15223,55 | 1638,05 | 1365,04 | 185,64 | 14,26 | 87,37
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 61,6285 | 6,63 | 205,85 | 1364,79 | 1364,79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,05
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 13,0525 | 1,4 | 52,89 | 74,05 |  | 74,05
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,03 | 1087,18 | 32,62 |  | 32,62 | 8,39
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2,67375 | 0,29 | 9,28 | 2,69 |  | 2,69
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 2,515625 | 0,27 | 166,9 | 45,06 |  | 45,06
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,5 | 0,1614 | 43,74 | 7,06 |  |  |  | 7,06
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,45 | 0,04842 | 54,17 | 2,62 |  |  |  | 2,62
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,4 | 0,15064 | 165,14 | 24,88 |  |  |  | 24,88
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,3 | 0,35508 | 87,74 | 31,15 |  |  |  | 31,15
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000011 | 73719,16 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000108 | 244929,42 | 2,64 |  |  |  | 2,64
Н | 12. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1076
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0020121 | 328,01 | 0,66 |  |  |  | 0,66
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000032 | 22632,12 | 0,07 |  |  |  | 0,07
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0002087 | 58400,52 | 12,19 |  |  |  | 12,19
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000334 | 70043,5 | 2,34 |  |  |  | 2,34
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,06456 | 57,14 | 3,69 |  |  |  | 3,69
107 | ФССЦ-08.3.08.02-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т |  | 0,007 | 53181,53 | 372,27 |  |  |  | 372,27
108 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т |  | 0,1006 | 67009,74 | 6741,18 |  |  |  | 6741,18
109 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,06 | 5466,5 | 327,99 | 216,62 | 13,65 | 0,90 | 97,72
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 0,84 | 257,06 | 215,93 | 215,93
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,00108 | 70043,5 | 75,65 |  |  |  | 75,65
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,00018 | 122606,58 | 22,07 |  |  |  | 22,07
110 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,06 | 3768,18 | 226,09 | 74,05 | 9,39 | 0,90 | 142,65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,34 | 219,05 | 74,48 | 74,48
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,11 | 52,57 | 5,78 |  | 5,78
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,00108 | 122379,49 | 132,17 |  |  |  | 132,17
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,168 | 62,42 | 10,49 |  |  |  | 10,49
Раздел 12. Монтаж металлических мусороулавливающих решеток. Р-2.
111 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 0,1076 | 15223,55 | 1638,05 | 1365,04 | 185,64 | 14,26 | 87,37
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 61,6285 | 6,63 | 205,85 | 1364,79 | 1364,79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,445625 | 0,05
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,02 | 1700,31 | 34,01 |  | 34,01 | 6,51
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 13,0525 | 1,4 | 52,89 | 74,05 |  | 74,05
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,03 | 1087,18 | 32,62 |  | 32,62 | 8,39
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2,67375 | 0,29 | 9,28 | 2,69 |  | 2,69
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 2,515625 | 0,27 | 166,9 | 45,06 |  | 45,06
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,5 | 0,1614 | 43,74 | 7,06 |  |  |  | 7,06
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,45 | 0,04842 | 54,17 | 2,62 |  |  |  | 2,62
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,4 | 0,15064 | 165,14 | 24,88 |  |  |  | 24,88
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,3 | 0,35508 | 87,74 | 31,15 |  |  |  | 31,15
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000011 | 73719,16 | 0,08 |  |  |  | 0,08
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0000108 | 244929,42 | 2,64 |  |  |  | 2,64
Н | 12. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 0,1076
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0020121 | 328,01 | 0,66 |  |  |  | 0,66
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000032 | 22632,12 | 0,07 |  |  |  | 0,07
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0002087 | 58400,52 | 12,19 |  |  |  | 12,19
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0000334 | 70043,5 | 2,34 |  |  |  | 2,34
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,06456 | 57,14 | 3,69 |  |  |  | 3,69
112 | ФССЦ-08.3.08.02-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т |  | 0,007 | 53181,53 | 372,27 |  |  |  | 372,27
113 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т |  | 0,1006 | 67009,74 | 6741,18 |  |  |  | 6741,18
114 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,06 | 5466,5 | 327,99 | 216,62 | 13,65 | 0,90 | 97,72
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.-ч | 14,04495 | 0,84 | 257,06 | 215,93 | 215,93
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 3,22 | 0,19 | 52,57 | 9,99 |  | 9,99
| 5. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,018 | 0,00108 | 70043,5 | 75,65 |  |  |  | 75,65
| 6. 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,003 | 0,00018 | 122606,58 | 22,07 |  |  |  | 22,07
115 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (к = 2 - за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100 м2 |  | 0,06 | 3768,18 | 226,09 | 74,05 | 9,39 | 0,90 | 142,65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 5,63385 | 0,34 | 219,05 | 74,48 | 74,48
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,0575
| 1. 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,02875 |  | 19,72
| 2. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 917,7
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02875 |  | 1087,18
| 4. 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,86875 | 0,11 | 52,57 | 5,78 |  | 5,78
| 5. 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,018 | 0,00108 | 122379,49 | 132,17 |  |  |  | 132,17
| 6. 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 2,8 | 0,168 | 62,42 | 10,49 |  |  |  | 10,49
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 285821,01 | 73218,95 | 47818,44 | 8802,65 | 164783,62
Накладные расходы | [6 empty] | 72488,36
В том числе, справочно:
75% ФОТ (от 330,8) (Поз. 7) | [6 empty] | 248,10
78% ФОТ (от 236,44) (Поз. 5) | [6 empty] | 184,42
80% ФОТ (от 13504,98) (Поз. 9) | [6 empty] | 10803,98
90% ФОТ (от 67477,37) (Поз. 1-4, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 56, 60, 64, 69, 73, 77, 80, 84, 88, 100, 106, 111, 25-26, 37-38, 49-50, 62-63, 75-76, 86-87, 98-99, 104-105, 109-110, 114-115) | [6 empty] | 60729,64
105% ФОТ (от 14,68) (Поз. 20, 32, 44, 57, 70, 81) | [6 empty] | 15,41
110% ФОТ (от 426,12) (Поз. 22, 34, 46, 59, 72, 83) | [6 empty] | 468,73
122% ФОТ (от 31,21) (Поз. 8) | [6 empty] | 38,08
Сметная прибыль | [6 empty] | 64905,99
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 330,8) (Поз. 7) | [6 empty] | 148,86
50% ФОТ (от 236,44) (Поз. 5) | [6 empty] | 118,22
60% ФОТ (от 13504,98) (Поз. 9) | [6 empty] | 8102,99
65% ФОТ (от 45,89) (Поз. 8, 20, 32, 44, 57, 70, 81) | [6 empty] | 29,83
70% ФОТ (от 8079,17) (Поз. 22, 34, 46, 59, 72, 83, 25-26, 37-38, 49-50, 62-63, 75-76, 86-87, 98-99, 104-105, 109-110, 114-115) | [6 empty] | 5655,42
85% ФОТ (от 59824,32) (Поз. 1-4, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 56, 60, 64, 69, 73, 77, 80, 84, 88, 100, 106, 111) | [6 empty] | 50850,67
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 386468,69
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 36746,67
Итого | [6 empty] | 423215,36
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 164783,62
Машины и механизмы | [6 empty] | 47818,44
ФОТ | [6 empty] | 82021,60
Накладные расходы | [6 empty] | 72488,36
Сметная прибыль | [6 empty] | 64905,99
НДС 20% от 423215,36 | [6 empty] | 84643,07
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 507858,43
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14