## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2021 г. | [7 empty] | "____" _______________2021 г.
Реконструкция КНС-5. г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 5 а.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-14
(локальная смета)
| на | Реконструкция КНС- 5. ПНР.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 174.11.20-АК
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________295,714 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________120,209 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________331,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы.
1 | ФЕРп09-02-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность: до 8000 м3/сут (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | установка |  | 2 | 17143,42 | 34286,84 | 34286,84
|  | Главный технолог | чел.-ч | 2,28 | 4,56 | 442,6 | 2018,26 | 2018,26
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 9,12 | 18,24 | 408,76 | 7455,78 | 7455,78
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 22,8 | 45,6 | 374,04 | 17056,22 | 17056,22
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 11,4 | 22,8 | 340,2 | 7756,56 | 7756,56
2 | ФЕРп02-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | система |  | 1 | 72030,67 | 72030,67 | 72030,67
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 40,32 | 40,32 | 408,76 | 16481,20 | 16481,20
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 40,32 | 40,32 | 374,04 | 15081,29 | 15081,29
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 100,8 | 100,8 | 340,2 | 34292,16 | 34292,16
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 20,16 | 20,16 | 306,35 | 6176,02 | 6176,02
3 | ФЕРп02-01-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.1 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | канал |  | 4 | 3472,9 | 13891,60 | 13891,60
|  | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,944 | 7,78 | 408,76 | 3180,15 | 3180,15
|  | Инженер I категории | чел.-ч | 1,944 | 7,78 | 374,04 | 2910,03 | 2910,03
|  | Инженер II категории | чел.-ч | 4,86 | 19,44 | 340,2 | 6613,49 | 6613,49
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0,972 | 3,89 | 306,35 | 1191,70 | 1191,70
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 120209,11 | 120209,11
Накладные расходы | [6 empty] | 78135,93
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 120209,11) (Поз. 1-3) | [6 empty] | 78135,93
Сметная прибыль | [6 empty] | 48083,65
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 120209,11) (Поз. 1-3) | [6 empty] | 48083,65
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 30%, 'под нагрузкой' - 70% | [6 empty] | 70288,03
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 176140,66
Итого | [6 empty] | 246428,69
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 120209,11
Накладные расходы | [6 empty] | 78135,93
Сметная прибыль | [6 empty] | 48083,65
НДС 20% от 246428,69 | [6 empty] | 49285,74
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 295714,43
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14