## Ресурсная смета 12 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 2021 г. | [7 empty] | "____" _______________2021 г.
Реконструкция КНС-5. г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 5 а.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РС-6
(локальная смета)
| на | Реконструкция КНС-5. Колодец. (поз. 4) НВК.ТХ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 174.11.20-НВК.ТХ.
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________800,115 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________27,817 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________133,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж мусороулавливающих корзин. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 1,35 | 8688,2 | 11729,07 | 10424,78 | 1304,29 | 100,17
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 37,513 | 50,64 | 205,85 | 10424,24 | 10424,24
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24955 | 0,34
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0966 | 0,13 | 1700,31 | 221,04 |  | 221,04 | 42,32
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 7,3094 | 9,87 | 52,89 | 522,02 |  | 522,02
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,15295 | 0,21 | 1087,18 | 228,31 |  | 228,31 | 58,70
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,4973 | 2,02 | 9,28 | 18,75 |  | 18,75
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 1,40875 | 1,9 | 166,9 | 317,11 |  | 317,11
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 |  |  | 43,74
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг |  |  | 54,17
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг |  |  | 165,14
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 87,74
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т |  |  | 73719,16
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т |  |  | 244929,42
Н | 12. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м |  |  | 328,01
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т |  |  | 22632,12
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т |  |  | 58400,52
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т |  |  | 70043,5
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг |  |  | 57,14
Раздел 2. Монтажные работы.
2 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж мусороулавливающих корзин. Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | т |  | 1,3518 | 15223,55 | 20579,19 | 17149,25 | 2332,21 | 143,29 | 1097,73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 61,6285 | 83,31 | 205,85 | 17149,36 | 17149,36
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3565 | 0,48
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1725 | 0,23 | 1700,31 | 391,07 |  | 391,07 | 74,87
| 2. 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 13,0525 | 17,64 | 52,89 | 932,98 |  | 932,98
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,273125 | 0,37 | 1087,18 | 402,26 |  | 402,26 | 103,42
| 4. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 2,67375 | 3,61 | 9,28 | 33,50 |  | 33,50
| 5. 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 2,515625 | 3,4 | 166,9 | 567,46 |  | 567,46
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,5 | 2,0277 | 43,74 | 88,69 |  |  |  | 88,69
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,45 | 0,60831 | 54,17 | 32,95 |  |  |  | 32,95
| 8. 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 1,4 | 1,89252 | 165,14 | 312,53 |  |  |  | 312,53
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,3 | 4,46094 | 87,74 | 391,40 |  |  |  | 391,40
| 10. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1E-5 | 0,0000135 | 73719,16 | 1,00 |  |  |  | 1,00
| 11. 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0,0001 | 0,0001352 | 244929,42 | 33,11 |  |  |  | 33,11
Н | 12. 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | 1,3518
| 13. 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0,0187 | 0,0252787 | 328,01 | 8,29 |  |  |  | 8,29
| 14. 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3E-5 | 0,0000406 | 22632,12 | 0,92 |  |  |  | 0,92
| 15. 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0,00194 | 0,0026225 | 58400,52 | 153,15 |  |  |  | 153,15
| 16. 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00031 | 0,0004191 | 70043,5 | 29,35 |  |  |  | 29,35
| 17. 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 0,6 | 0,81108 | 57,14 | 46,35 |  |  |  | 46,35
3 | прайс | Уголок AISI 304 №9-90х90х6 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 121,2 53,6+20,8+46,8 | 1067,77 | 129413,72 |  |  |  | 129413,72
4 | прайс | Уголок AISI 304 40х40х5,0х6000 гк (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 9,6 | 566,16 | 5435,14 |  |  |  | 5435,14
5 | прайс | Полоса (AISI 304) 60х5 мм, L=1000м (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 1125 | 353,74 | 397957,50 |  |  |  | 397957,50
6 | прайс | Лист 12х18Н10Т 6х1500х300 гк (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 66,6 13,6+53 | 552,77 | 36814,48 |  |  |  | 36814,48
7 | прайс | Лист 12х18Н10Т 8х1500х200 гк (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 20,4 10,4+10 | 552,77 | 11276,51 |  |  |  | 11276,51
8 | прайс | Лист 12Х18Н10Т 10х1500х300 гк (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 5,6 | 552,77 | 3095,51 |  |  |  | 3095,51
9 | прайс | Круг калиброванный AISI 304 Ф10 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 1,2 0,6+0,6 | 536,01 | 643,21 |  |  |  | 643,21
10 | прайс | Квадрат AISI 304 20х4100 калибр. (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) | кг. |  | 2,2 0,6+1,6 | 517,08 | 1137,58 |  |  |  | 1137,58
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 618081,91 | 27574,03 | 3636,50 | 243,46 | 586871,38
Накладные расходы | [6 empty] | 25035,74
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 27817,49) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 25035,74
Сметная прибыль | [6 empty] | 23644,87
В том числе, справочно:
85% ФОТ (от 27817,49) (Поз. 1-2) | [6 empty] | 23644,87
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 80988,87
Материалы | [6 empty] | 585773,65
Итого | [6 empty] | 666762,52
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 586871,38
Машины и механизмы | [6 empty] | 3636,50
ФОТ | [6 empty] | 27817,49
Накладные расходы | [6 empty] | 25035,74
Сметная прибыль | [6 empty] | 23644,87
НДС 20% от 666762,52 | [6 empty] | 133352,50
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 800115,02
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## Ресурсная смета 14 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [9 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14