|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «Волжские коммунальные системы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________ Т.К. Прасолов |  |  |  |
|  |  |  | «_____» ______________ 2021 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту участка сети самотечного канализационного коллектора Ду1200мм  на участке от  КК-2а до КК-3  на перекрёстке ул.Энергетиков и ул.В.Поплавского,  инв. № 010461, открытым способом

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445000, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810303370000032 Филиал Банка ГПБ (АО) «Поволжский» БИК: 043601917, К/с: 30101810000000000917 Главный управляющий директор: Бирюков Владимир Вячеславович ОКПО: 67068036 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000 |
| 2. Основание для проведения работ | Замена аварийного участка канализационного трубопровода в связи с его выходом из строя (обрушение свода трубы) |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Cамотечный канализационный коллектор Ду1200мм на участке от КК-2а до КК-3 на перекрёстке ул.Энергетиков и ул.В.Поплавского |
| 4. Источник финансирования | В счёт выполнения ПП 2021г |
| 5. Цель и назначение работ | Замена ветхого участка канализации с целью устранения аварийной ситуации и обеспечения надежности водоотведения абонентов Комсомольского района. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующая сеть канализации: Ду1200мм (железобетон), протяжённостью –3,0 м, глубина заложения – до 5,0 м, инв. № 010461 |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно (365 дней в году). |
| 8. Состав работ, выполняемых Заказчиком |  |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Перед началом производства работ Подрядчик: - разрабатывает и согласовывает схему объезда места ПЗР с ГИБДД (в случае необходимости); - оформляет разрешение на снос зеленых насаждений (в случае необходимости); - согласовывает план сетей (М1:500) со всеми организациями в установленном порядке и оформляет разрешение на ПЗР; - осуществляет подготовительные работы, в том числе установку временных ограждений площадки мест производства земляных работ, оборудование площадки сигнальными знаками и дорожными знаками (согласно схеме ГИБДД), осуществление контроля сохранности ограждений и знаков до момента их демонтажа (в случаях требований Заказчика). - осуществляет доставку на место производства работ оборудования необходимого для ремонта трубопровода методом ГНБ и его оснастки (включая погрузо-разгрузочные работы); 2. Состав работ, поэтапно: 1; Демонтаж, монтаж ж/б ограждения (5,5м); сек.; 2. 2; Разработка асфальтового покрытия (толщ.8см); М2; 4. 3; Доработка грунта механиз. (после провала) с устройством откосов, с вывозом грунта до 10км; М3; 30. 4; Доработка грунта вручную; М3; 1. 5; Выемка мусора из трубопровода (осколки ж/б трубы); т; 0,5. 6; Погрузка и вывоз мусора до 30км; т. 7; Монтаж трубопровода Д1200мм, сталь; м; 3. 8; Устройство саркофага из бетона М200; М3; 3. 9; Засыпка трубопровода песком на 0,3м выше верха трубы с послойным уплотнением; М3; 5. 10; Обратная засыпка траншеи грунтом с послойным уплотнением; М3; 25. 11; Перевозка грунта до 15км; М3; 30. 12; Подготовка щебёночного основания под асфальт (толщ.15см); М2; 4. 13; Восстановление асфальтового покрытия (толщ.8см) асфальтобетон марка: II, тип Б; М2; 4. Используемый материал. 1; Труба Ду 1220 х 12 мм, сталь ГОСТ 10704-91; м; 3. 2; Бетон М-200; М3; норматив. 3; Песок речной средний 2-й класс; М3; 5. 3. По окончании работ Подрядчик осуществляет сдачу восстановленного благоустройства после производства земляных работ по акту правообладателю земельного участка, администрации Комсомольского района. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Перед началом монтажных работ Подрядчик предъявляет Заказчику документы (сертификаты, паспорта, накладные и т.д.) на используемые материалы, соответствующие техническим требованиям изготовителя оборудования и другим нормативным документам, действующим на территории РФ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии: с СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | 1. СП 32.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»). 2. Другие нормативные документы, действующие на территории РФ. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Данное техническое задание. 2. Фрагмент схемы М1:1000 с указанием участка сети, подлежащей капремонту. Вся дополнительная информация (исходные данные) выдается по запросу Подрядчика в процессе строительства. Исходные данные от сторонних организаций, необходимые для строительства, подрядная организация запрашивает самостоятельно. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, согласно приказа Минстроя РФ от 4.08.2020 №421/пр, выполненные в ПК «Гранд-смета» |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановлению мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | - |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве»), СП 45.1330.2017 (СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»), Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г.(в действующей редакции) и других нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | - |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275-п/1 от 03.06.2009 г. (в действующей редакции) и №430-п/1 от 14.02.2018 г. Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - согласования ГИБДД УВД городского округа, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации на перекрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости); - график производства работ. По окончании производства работ, Подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП12-01-2004 "Организация строительства" и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Локальные ресурсные сметные расчеты - 2 экз. 2.Согласования ГИБДД УВД городского округа Тольятти, Департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии на закрытие или ограничение движения транспорта (в случае необходимости) — 1 экз. 3. Приказ о назначении ответственного лица за производство работ – 1 экз. 4. График производства работ — 2 экз. 5. Акт о приемке выполненных работ (или универсальный передаточный документ) – 2 экз. 6. Справка о стоимости выполненных работ – 2 экз. 7. Исполнительная документация, в т.ч.: 7.1 Исполнительная съемка сети канализации (М1:500), профили сети, выполненные МБУ «АиГ» - 1 экз. 7.2. Акты скрытых работ в 2-х экз. на: - устройство траншеи и основания (уплотнение грунтов). - монтаж трубопровода. - обратную засыпку траншеи. 7.3. Сертификаты и паспорта на трубу, бетон, гидроизоляционные материалы и др. - 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик: - обеспечивает выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве земляных работ. -выполняет своими силами работы по укреплению стенок траншеи щитами (в случае необходимости). - увеличивает продолжительность рабочего дня (либо организовывает посменное производство работ) — при необходимости. - для обеспечения надлежащего качества работ руководствуется нормативами СНиП, ГОСТ и т. д. - во избежание травматизма населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций строго соблюдает правила безопасности работ согласно действующему законодательству и установленных норм и правил. - периодически вызывает представителя заказчика для предъявления выполнения скрытых работ. - обеспечивает сохранность образовавшегося лома черных и цветных металлов на строительной площадке до момента передачи его на склад Заказчика. - выполняет сдачу на склад Заказчика образовавшегося при производстве работ лома черных и цветных металлов. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник цеха сетей ВиВ – Радюхин Андрей Валериевич – тел. 8-987-935-81-59. Главный инженер – Прасолов Тарас Константинович – тел.79-09-70, доб.300 |

Функциональный заказчик (инициатор закупки)*:

Начальник цеха сетей ВиВ   					                          А.В. Радюхин

* лицо, ответственное за достоверность и полноту изложенных в данном техническом задании сведений и требований, не противоречащих действующему законодательству РФ