## пир
Приложение 2.2. к закупочной документации
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  | на ПИР
Номер закупки |  |  | 105
номер и предмет лота |  |  | 1. Выполнение работ по переоценке запасов подземных вод на участках недр водозаборов в г. Тольятти
наименование организации |  |  | заполнить
[10 empty] | Сроки выполнения работ |  | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) | Стоимость Продукции, без НДС (руб.) | ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ*
№ позиции | № лота | ОКПД2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к продукции / ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | начало | конец |  |  | Страна происхождения работ | Наименование Подрядчика | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Примечание | Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ | Цена одной единицы Продукции, без НДС (руб.) с учетом коэффициента снижения | Итоговая стоимость , руб. БЕЗ НДС, с учетом коэффициента снижения | НДС (%)** | Цена одной единицы продукции, руб. С НДС с учетом коэффициента снижения | Итоговая стоимость , руб. С НДС с учетом коэффициента снижения
1 | 1 | 71.12.3 | 71.12 | Выполнение работ по переоценке запасов подземных вод на участках недр водозаборов в г.Тольятти Самарской области для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения населения и промышленных предприятий г.Тольятти. Водозаборы: Соцгородской; Портовый;.Прибрежный; Комсомольский, Жигулевское море-1; Жигулевское море-2, Зеленовский; Федоровский, а именно: | ТЗ | ООО "Волжские коммунальные системы" | Тольятти | шт | 1 |  |  | 64333333.32 | 64333333.32 | [5 empty] | -100 |  | 0 |  |  | 0
1.1 |  |  |  | 1 этап - Разработка проекта геологоразведочных работ | [5 empty] | не более 181 календарного дня с момента подписания договора | [5 empty] | не более 181 календарного дня с момента подписания договора |  | не более 10% от общей стоимости Продукции |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  |  | 2 этап - Полевые и лабораторные работы | [5 empty] | не более 518 календарных дней с момента выполнения 1 этапа | [5 empty] | не более 518 календарных дней с момента выполнения 1 этапа |  | оставшаяся сумма (разность между общей стоимостью Продукции и стоимостью 1 этапа) |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 |  |  |  | 3 этап - Камеральные работы | [5 empty] | не более 366 календарных дней с момента выполнения 2 этапа | [5 empty] | не более 366 календарных дней с момента выполнения 2 этапа |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ИТОГО, начальная максимальная цена договора: | [12 empty] | 64333333.32 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
* ячейки, выделенные цветом
** Указать применяемую ставку НДС в процентах (для корректного расчета цены с НДС в случае наличия арифметических ошибок при отражении предлагаемой цены). В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, в столбце "НДС (%)" указать "0".
Опцион Покупателя |  |  | Не предусмотрен
(должность)
дата
м.п.